## 产品装备谱系修编后任务清单
办输配电〔2025〕38号附件1
新型电力系统产品装备谱系攻关任务清单（2025年版）
序号 | 专业方向 | 装备类别 | 装备名称 | 电压等级 | 应用场景 | 工作任务 | 标志性成果 | 计划完成时间 | 优先级 | 备注
1 | 发电 | 发电机 | 大型抽水蓄能机组局部放电智能监测技术及设备 | 20kV | 抽水蓄能 | 开展大型抽水蓄能机组局部放电智能监测技术及设备研究及应用 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
2 |  |  | 可变速抽水蓄能机组 | 20kV | 抽水蓄能 | 开展300MW-400MW级变速抽水蓄能机组成套设备研究及应用。时间计划：2024年完成关键技术研究，2025年完成首批设备设计制造，2027年实现工程应用 | 300MW及以上可变速抽水蓄能机组正式投产应用 | 2027-12-31 | ★★★
3 |  |  | 波浪能发电装置 | 根据实际需求 | 海上新能源开发 | 开展百千瓦级自航模块化波浪能利用关键技术研究及示范 | 兆瓦级波浪能装置实现应用 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成示范应用
4 |  |  | 漂浮式海上风电机组 | 35kV | 海上新能源开发 | 开展10MW漂浮式海上风电机组研究及示范 | 10MW漂浮式海上风电机组实现应用 | 2025-12-31 | ★★
5 |  | 开关 | 大容量抽水蓄能机组国产化成套开关设备 | 24kV | 抽水蓄能 | 推进大容量抽水蓄能机组国产化成套开关设备示范运行及推广应用 | 全行业规模推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
6 |  |  | 智能状态监测开关柜 | / | 抽水蓄能 | 开展智能状态监测开关柜研究及应用 | 示范应用 | 2026-12-31 | ★★
7 |  | 控制及保护 | 芯片级自主可控抽水蓄能机组调速器系统与成套设备 | / | 抽水蓄能 | 开展芯片级自主可控抽水蓄能机组控制与保护成套设备研发及应用 | 示范应用 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成示范应用
8 |  |  | 芯片级自主可控抽水蓄能机组控制系统与成套设备 | / | 抽水蓄能 | 开展芯片级自主可控抽水蓄能机组控制与保护成套设备研发及应用 | 示范应用 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成示范应用
9 |  | 智能设备 | 自主可控的大型抽水蓄能机组电压源型静止变频器 | / | 抽水蓄能 | 开展自主可控的大型抽水蓄能机组电压源型静止变频器研制时间计划：2024年立项开题、2025年前试运行、2026年-2027年完成 | 样机 | 2026-12-31 | ★★★
10 |  | 除冰装置 | 风力发电机叶片电脉冲智能除冰装置 | / | 覆冰地区风电场 | 尚无成熟装备，正在研发中。 | 制备1kW-13MW风力发电机叶片电脉冲智能除冰装置 | 2025-12-31 | ★★★
11 |  | 数字化装备 | 抽水蓄能电站设备状态人工智能大数据分析系统 | / | 抽水蓄能电站 | 研发抽水蓄能电站设备状态人工智能大数据分析系统并推广引用 | 示范应用及规模推广 | 2025-12-31
12 | 输电 | 架空线路 | 高强度高导电铝合金导线 | 110kV-500kV | 110kV-500kV输电线路 | 尚无成熟装备，正在研发中。 | 制备高强高导铝合金芯铝绞线和高强高导铝合金绞线 | 2025-12-31 | ★★★
13 |  |  | 高强韧免热处理铝合金间隔棒 | 110kV~500kV、±800kV | 110kV~500kV、±800kV架空输电线路 | 尚无成熟装备，正在研发中。 | 制备特高压输电用高强韧免热处理铝合金间隔棒 | 2026-12-31 | ★★★
14 |  |  | 110kV 61.5%IACS高强度铝包钢芯耐热铝合金导线 | 110kV | 线路增容改造 | 通过第三方性能测试，在广西电网1条110kV输电线路进行应用 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
15 |  |  | 绞合型碳纤维复合材料芯导线 | 35kV-500kV | 海上风电/城市电网 | 继续在电网增容改造工程推广应用，拓展在海上风电、大跨越、重冰区线路工程应用。 | 规模推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
16 |  |  | 架空输电线路用复合绝缘横担 | 110kV-1000kV | 城市电网、高海拔、超特高压线路 | 已有装备 | 实现全网大规模工程应用 | 2026-12-31 | ★★★
17 |  | 电缆线路 | 110千伏绿色环保聚丙烯交流电缆 | 110kV | 城市电网、分布式能源接入等输电工程 | 已有装备 | 实现全网大规模工程应用 | 2025-12-31 | ★★★
18 |  |  | ±320千伏绿色环保聚丙烯直流电缆 | ±320kV | 城市电网 | 尚无成熟装备 | 制备基于自主可控聚丙烯绝缘料和屏蔽料的±320千伏聚丙烯直流电缆。 | 2026-12-31 | ★★★
19 |  |  | 自主可控交联聚乙烯交流电缆 | 110kV-500kV | 城市电网 | 110kV、220kV已有装备，500kV尚无成熟装备 | 推动自主可控交联聚乙烯高压交流电缆规模推广应用。 | 2026-12-31 | ★★★
20 |  |  | 高压电缆绝缘材料及屏蔽材料 | 110kV-220kV | 多场景用途 | 开展高压电缆交联聚乙烯绝缘料生产线扩建及投产，实现示范应用；突破高压电缆屏蔽材料用导电炭黑“卡脖子”技术难题；研发国产110千伏聚丙烯绝缘料及屏蔽料产品。 | 突破高压电缆绝缘材料及屏蔽材料 | 2025-12-31 | ★★★
21 |  |  | ±525千伏自主可控交联聚乙烯直流电缆 | ±525kV | 城市电网 | 尚无成熟装备 | 制备基于自主可控电缆料的交联聚乙烯525千伏超高压直流模型电缆。 | 2026-12-31 | ★★★
22 |  |  | 平滑铝护套新型结构交流电缆 | 110kV-500kV | 城市电网 | 110kV，2024年在佛山持续开展挂网试运行；2025年计划在南网推广应用。220kV，2025年在广东地区开展挂网试运行。500kV，2025年在储能方面开展挂网试运行。 | 在南网系统内示范应用。 | 2025-12-31 | ★★★
23 |  |  | 500千伏自主可控交流海底电缆 | 500kV | 海上风电 | 尚无成熟装备 | 制备基于自主可控电缆料的500千伏交流海底电缆。 | 2030-12-31 | ★★★
24 |  |  | ±525千伏自主可控直流海底电缆 | ±525kV | 海上风电 | 尚无成熟装备 | 制备基于自主可控电缆料的±525千伏直流海底电缆。 | 2030-12-31 | ★★★
25 |  |  | 环保型±525千伏超高压直流海缆与GIS过渡终端 | ±525kV | 海上风电 | 尚无成熟装备 | 制备±525kV直流海缆与GIS过渡终端。 | 2026-12-31 | ★★★
26 |  |  | 深远海浮式风电用66kV动态海底电缆 | 66kV | 海上风电 | 尚无成熟装备 | 实现66kV动态海缆及配套附件工程示范应用。 | 2026-12-31 | ★★★
27 |  |  | 500kV充油海缆快速封堵装置 | 500kV | 海上风电 | 尚无成熟装备 | 制备充油海缆泄漏修复装置，并完成示范应用。 | 2025-12-31 | ★★★
28 |  |  | 高压直流海底电缆故障定位系统 | 500kV | 海上风电 | 尚无成熟装备 | 研制出高压直流海底电缆故障定位系统 | 2026-12-31 | ★★★
29 |  |  | 110千伏聚乙烯基非交联高压电缆 | 110kV | 城市电网 | 尚无成熟装备 | 实现110kV非交联聚乙烯电缆工程应用。 | 2026-12-31 | ★★★
30 |  |  | 高压电缆集成化智能监测终端 | 110kV、220kV | 城市电网 | 尚无成熟装备 | 制备高压电缆集成化智能监测终端，并完成示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
31 |  |  | 内置测温、局放一体式智能型中间接头 | 110kV、220kV | 城市电网 | 已有装备 | 内置测温、局放一体式智能型中间接头进入新技术挂网试运行目录 | 2025-12-31 | ★★★
32 |  | 防灾减灾装备 | 基于电鸿的北斗地质灾害监测装置 | 全电压等级 | 杆塔地质灾害监测 | 基于全网建设的617座北斗基准站与北斗一体化运营服务平台，开展基于VRS的长基线高精度后处理解算，与物联网平台、南网智瞰等基础平台结合，融合多源数据，实现全天候高精度的多源数据监测。 | 北斗地质灾害监测终端 | 2025-12-31 | ★★★
33 |  |  | 北斗地质灾害监测装置 | 全电压等级 | 城市电网、水电站、水上光伏发电、风力发电、抽水蓄能电站 | 2024年底，广西电网区内试点应用100个点 | 规模推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
34 |  |  | 多参量山火在线监测装置 | 全电压等级 | 35kV及以上架空输电线路山火监测预警 | 现在已有装备，在全网开展挂网试运行及推广应用 | 规模推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
35 |  |  | 输电线路防凝冻覆冰监测装置 | 全电压等级 | 重冰区线路 | 继续在云南、贵州电网中、重冰区输电线路试点应用 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
36 |  |  | 架空导线防冰涂料 | 110kV | 高海拔/重冰区线路 | 通过第三方性能测试，在云南电网重冰区3条及以上输电线路进行应用 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
37 |  |  | 非涂覆型防覆冰铝导线 | 110kV | 高海拔/重冰区线路 | 通过第三方性能测试，在贵州电网中、重冰区1条及以上输电线路进行应用 | 示范应用 | 2026-12-31 | ★★★
38 |  |  | 大通流带串联间隙线路避雷器 | 35kV | 强雷区、多雷区线路 | 现在已有装备，在全网开展挂网试运行及推广应用 | 规模推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
39 |  | 输电智能监控装备 | 基于电鸿的架空输电线路图像视频在线监测装置 | 全电压等级 | 架空输电线路在线监测 | 保障终端的批量生产及调试运维，搭配生产运行支持系统、物联网平台、电鸿系统构建架空输电线路在线监测整体解决方案，并总结经验，形成可复制推广的业务模式。 | 全网规模化应用 | 2025-12-31 | ★
40 |  |  | 基于电鸿的架空输电线路高频电流多物理量集成传感器 | 35kV及以上 | 架空输电线路综合传感 | 研发基于电鸿的架空输电线路高频电流多物理量集成传感器并推广应用，形成良好的示范效应。 | 全网规模推广应用 | 2025-12-31 | ★
41 |  |  | 基于电鸿的北斗三代短报文数传终端 | 全电压等级 | 无公网数据传输 | 开展终端与多类在线监测装置数据转换适配，完成设备适配性改造，提升数据加解密效率，保障数据传输效率和安全应用。 | 北斗短报文数传终端 | 2025-12-31 | ★★★
42 |  |  | 输电线路巡检边端智能计算装置 | 全电压等级 | 无人机巡检、架空线路巡检 | 完成高性能类脑芯片的研发与硬件电路设计，优化迭代面向特定场景的算法 | 样机/深圳供电局示范应用 | 2025-12-31 | ★
43 |  |  | 集成类脑芯片的杆塔监测装置 | 全电压等级 | 缺陷识别分析、安全监控 | 完成高性能类脑芯片的研发与硬件电路设计，优化迭代面向特定场景的算法 | 样机/深圳供电局示范应用 | 2025-12-31 | ★
44 |  |  | 输电线路动态增容一体化监测装置 | 110kV | 有增容需求的输电线路区段 | 通过第三方性能测试，在广西电网1条110kV输电线路进行试点应用 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★
45 |  | 输电智能巡视装备 | 基于电鸿的无人机机巢网关 | 全电压等级 | 输电配电架空线路巡检、光伏巡检、风电巡检、水库巡检 | 2024年向输配电联合巡检发展，接入固定式、移动式机巢，对输配电线路开展精细化、通道巡检覆盖，支撑日常精细化、通道巡检，以及特巡特维、应急勘灾巡检。 2025年融合新能源巡检场景。 | 输配电机巢协同巡检示范应用 | 2025-12-31 | ★★
46 |  |  | 基于电鸿的无人机智巡网关 | 全电压等级 | 输电配电架空线路巡检、光伏巡检、风电巡检、水库巡检 | 2024年开发指点飞行、多机巡检功能，支撑广西移动机巢“司机模式”应用，支撑贵州电网规模化部署应用。 | 智巡网关规模化推广应用 | 2025-12-31 | ★★
47 |  |  | 基于电鸿的输电智能运维一体机 | 全电压等级 | 输电线路无人机巡检 | 开展统一机巡系统云边协同体系建设：建设边端机巡工具，开展云边协同云端改造。建设内容包含：优化云边应用，支撑管理监督；开展边端一体机建设，满足离线专业数据处理需求；云边一体协同，安全实现云管边端机巡数据存储交换、优化升级。 | 输电智能运维一体机 | 2025-12-31 | ★★
48 |  |  | 星基RTK（利用实时动态载波相位差分技术的基准站） | 全电压等级 | 无人机巡检 | 开展基于北斗星基PPP频点的接收解码以及解算技术研究，完成基于北斗PPP频点的RTK终端研制，实现无公网或差分账号不稳定情况下的高精度定位应用。 | 星基RTK | 2025-12-31 | ★★
49 |  |  | 基于电鸿的导线高精度定位终端 | 110kV、220kV | 导线状态监测 | 开展基于南网智瞰数字化通道三维数字应用，结合设备功能开发三维数字化展示应用软件，优化安装监测技术方案，减少人工干预，实现智能化高精度解算。 | 导线高精度定位终端 | 2025-12-31 | ★★
50 |  |  | 基于电鸿的输电线路多物理量集成传感器 | 35kV及以上 | 全电压等级架空输电线路全景智能监测 | 2024年完成适配应用场景的装置研造；2025年在南网内推广应用。 | 形成产品并在南网系统规模推广应用 | 2025-12-31 | ★★ | 已完成规模推广应用
51 |  | 输电智能作业装备 | 单北斗智能穿戴终端 | 全电压等级 | 人员巡检作业 | 基于北斗平台、南网智瞰、物联网平台，应用电子围栏等技术，开展北斗智能终端研制，实现运维人员现场作业高精度定位及实时免提通信，支持电子围栏告警和一键SOS告警 | 北斗智能穿戴终端 | 2025-12-31 | ★★★
52 |  |  | 单北斗地理信息采集终端 | 全电压等级 | 地理信息采集 | 开展基于南网智瞰APP的数据采集以及上送，研发多场景下的业务应用软件，结合惯导技术实现遮挡或多径环境下的精准定位。 | 地理信息采集终端 | 2025-12-31 | ★★★
53 |  | 输电智能巡视装备 | 轻量型输电多物理量集成传感器 | 35kV及以上 | 架空输电线路全景智能监测 | 研发轻量型输电多物理量集成传感器并推广应用 | 形成产品并在南网系统规模推广应用 | 2025-12-31 | ★
54 |  |  | 增强型输电多物理量集成传感器 | 35kV及以上 | 架空输电线路全景智能监测 | 研发增强型输电多物理量集成传感器并推广应用 | 形成产品并在南网系统规模推广应用 | 2025-12-31 | ★
55 |  |  | 直流输电线路多物理量集成传感器 | 全电压等级 | 架空输电线路全景智能监测 | 研发直流输电线路多物理量集成传感器并推广应用 | 形成产品并在南网系统规模推广应用 | 2025-12-31 | ★★
56 | 变电 | 主变压器 | 合成酯绝缘油变压器 | 110kV-500kV | 对环保和安全要求较高的场合，如海上风电、城市电网等 | 高品质合成酯绝缘油国产化，110kV、220kV、500kV全国产合成酯绝缘变压器研制及应用 | 全国产合成酯绝缘变压器样机 | 2028-12-31 | ★★★
57 |  |  | 天然酯绝缘油变压器 | 110kV-500kV | 对环保和安全要求较高的场合，如海上风电、城市电网等 | 110kV、220kV、500kV全国产天然酯绝缘变压器推广应用 | 全国产天然酯绝缘变压器样机 | 2028-12-31 | ★★★
58 |  |  | 石墨烯铜绕组线变压器 | 10kV | 变压器节能降损 | 实现石墨烯铜绕组线变压器挂网应用 | 石墨烯铜绕组线变压器样机 | 2028-12-31 | ★★★
59 |  |  | 芳纶纸绝缘高过载变压器 | 110kV-500kV | 对设备负荷能力和可靠性有特殊要求的应用场景，如海上风电、城市电网等 | 110kV、220kV、500kV芳纶绝缘变压器样机研制及示范应用 | 芳纶绝缘变压器样机 | 2029-12-31 | ★★★
60 |  |  | 环保型相变冷却变压器 | 110kV | 对设备体积和噪声水平有特殊要求的应用场景，如城市小区配电房 | 110kV及以上环保型相变冷却变压器研制及示范应用 | 110kV环保型相变冷却变压器样机 | 2027-12-31 | ★★★
61 |  |  | 变压器数字孪生体 | 110kV | 对设备负荷能力和可靠性有特殊要求的应用场景，如海上风电、城市电网等 | 开发多源数据融合平台，理清数据关系，构建寿命评价系统。 | 样机 | 2027-12-31 | ★★
62 |  |  | 移相变压器 | 110kV-500kV | 支撑系统潮流调控，提升新能源消纳、区域电网间联络能力 | 研制支撑系统潮流调控的高电压、单心且中性点调相的移相变压器，实现工程示范应用 | 示范应用 | 2026-12-31 | ★★★
63 |  | 断路器 | 大遮断容量高压交流断路器 | 220kV、500kV | 电网主网架短路电流超标站点 | 2024年，完成220kV、500kV/80kA样机行； | 220kV、500kV-80kA断路器样机 | 2025-12-31 | ★★★
64 |  |  | 25ms级快速高压交流断路器 | 500kV | 实现的故障的快速切除，抑制短路电流，同时减少设备承受短路电流的时间（也可应用于变压器防燃爆）。 | 1、2024年，完成挂网试运行总结；2、2025年，实现贵州电网500kV金海湖站新建工程投运1台。 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
65 |  |  | 15ms级快速高压交流真空断路器 | 500kV | 实现的故障的快速切除，抑制短路电流，同时减少设备承受短路电流的时间（也可应用于变压器防燃爆）。 | 1、2025年，完成550kV/5000A-63kA快速断路器设计方案；2、2026年，完成样机研制；3、2027年，完成全套型式试验。 | 样机 | 2027-12-31 | ★★★
66 |  |  | 亚毫秒级快速高压交流真空断路器 | 110kV | 实现的故障的快速切除，抑制短路电流，同时减少设备承受短路电流的时间（也可应用于变压器防燃爆）。 | 1、2024年，完成亚毫秒级110kV快速断路器整机设计方案；2、2025年，完成试验样机试制；3、2026年，完成关键性能试验验证。 | 样机 | 2026-12-31 | ★★★
67 |  |  | 数字化高压交流断路器 | 110kV-500kV | 智能变电站建设。实现对变电站的多模态全景数据接入，提供数据处理、模型转换、三维图像服务、视频监控、AI 计算等基础功能，具备变电驾驶舱、智能巡视、智能运维、远程验收、操作辅助、智能分析等业务能力。 | 2024年开展交流断路器数字化需求征集，云南电网2025年开展交流断路器数字化接口技术研究，贵州电网2026-2027年开展交流断路器数字化技术融合研究 | 示范应用 | 2027-12-31 | ★★★
68 |  |  | 经济性高压直流断路器 | 550kV | 海上风电 | 尚无成熟装备。1：电弧电压振荡特性调控方法及直流开断过程多物理过程控制策略。2：机械断口电流零区绝缘恢复特性提升方法。3：经济型高压直流快速断路器集成设计技术。4：±550kV经济型快速直流断路器试运行技术。 | 形成样机并在南网系统内开展示范应用。 | 2026-12-31 | ★★★
69 |  |  | 压缩空气绝缘高压真空断路器 | 550kV | 城市电网 | 1、2025年12月完成真空断口串联下多断口间动态绝缘、电弧控制协同作用机制研究2、2026年12月完成真空灭弧室串联及550kV断路器绝缘、电磁兼容、动热稳定整机设计技术研究3、2027年12月完成550kV真空断路器工程应用技术、标准规范及示范验证技术研究 | 样机、示范应用 | 2027-12-31 | ★★★
70 |  |  | C4气体绝缘高压交流断路器 | 110kV-500kV | 变电站 | 2024年，完成126kV样机研发；2025年实现126kV设备示范应用；2027年起逐步推广应用。2026年，完成252kV样机研发；2027年实现252kV设备示范应用；2029年起逐步推广应用。2027年，完成550kV样机研发；2028年实现550kV设备示范应用；2030年起逐步推广应用。 | 设备样机；示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
71 |  | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 大遮断容量气体绝缘金属封闭开关设备 | 220kV、550kV | 电网主网架短路电流超标站点 | 2024年，完成220kV、550kV/80kA样机行； | 220kV、550kV-80kA GIS/HGIS样机 | 2024-12-31 | ★★ | 已完成样机研制
72 |  |  | 数字化气体绝缘金属封闭开关设备 | 110kV-500kV | 智能变电站建设。实现对变电站的多模态全景数据接入，提供数据处理、模型转换、三维图像服务、视频监控、AI 计算等基础功能，具备变电驾驶舱、智能巡视、智能运维、远程验收、操作辅助、智能分析等业务能力。 | 2024年开展GIS设备数字化需求征集，广东电网2025年开展GIS设备数字化传感器安装技术研究，贵州电网2026-2027开展GIS设备数字化融合技术研究，南网科研院牵头，各分子公司配合。 | 示范应用 | 2027-12-31 | ★★★
73 |  |  | 直流气体绝缘金属封闭开关设备 | ±800kV | 支撑特殊地形环境柔直换流站直流场紧凑全户内设计，实现应对特殊地形坏境的特高压柔直输电工程规划建设关键技术示范。 | 2024年开展±800kV直流GIS核心元件研究；2025年开展±800kV直流GIS整机研制研究；2026-2027开展±800kV直流GIS长期带电试验与工程试运行技术研究。 | 样机，具备应用条件，支撑示范应用 | 2027-12-31 | ★★★
74 |  |  | 压缩空气绝缘金属封闭开关设备 | 550kV | 城市电网 | 1、2027年12月完成大容量真空灭弧室多断口串联及环保型GIS整机设计技术2、2028年12月完成550kV 真空开断环保型GIS 关键部件研制与集成技术3、2030年12月完成550kV 真空开断环保型 GIS 工程应用技术及示范应用验证 | 样机、示范应用 | 2030-12-31 | ★★★
75 |  |  | 基于伺服电机驱动的无氟气体绝缘金属封闭开关设备 | 220kV | 1、现有220kV GIS设备的无氟替代 | 1、2024年，完成样机研制，力争通过全套型式试验2、2025年，实现挂网试运行，不少于4个试点 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
76 |  |  | C4气体绝缘金属封闭开关设备 | 110kV-500kV | 110kV变电站 | 2024年，完成126kV样机研发；2025年实现126kV设备示范应用；2027年起逐步推广应用。2026年，完成252kV样机研发；2027年实现252kV设备示范应用；2029年起逐步推广应用。2027年，完成550kV样机研发；2028年实现550kV设备示范应用；2030年起逐步推广应用。2027年，完成550kV样机研发；2028年实现550kV设备示范应用；2030年起逐步推广应用。 | 设备样机；示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
77 |  | 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 直流气体绝缘金属封闭输电线路 | ±500kV、±800kV | 特殊地形输电通道 | 2024年开展直流GIL需求征集2025年开展直流GIL关键组部件研发2026-2027开展直流GIL试验技术研究及长期带电验证。 | 样机，具备应用条件，支撑示范应用 | 2027-12-31 | ★★★
78 |  |  | 压缩空气绝缘金属封闭输电线路 | ±500kV、±800kV | 城市电网长距离输电通道 | 2024年开展直流GIL需求征集2025年开展直流GIL关键组部件研发2026-2027开展直流GIL试验技术研究及长期带电验证。 | 样机，具备应用条件，支撑示范应用 | 2027-12-31 | ★★★
79 |  |  | C4气体绝缘金属封闭输电线路 | ±500kV、±800kV | 城市电网长距离输电通道 | 2024年开展直流GIL需求征集2025年开展直流GIL关键组部件研发2026-2027开展直流GIL试验技术研究及长期带电验证。 | 样机，具备应用条件，支撑示范应用 | 2027-12-31 | ★★★
80 |  | 高压并联电抗器 | 天然酯/合成酯绝缘高压并联电抗器 | 110kV-500kV | 对环保和安全要求较高的场合，如海上风电、城市电网等 | 国产天然酯品质提升，高品质合成酯绝缘油国产化，全国产天然酯/合成酯绝缘变压器研制及应用 | 全国产天然酯/合成酯绝缘变压器样机 | 2029-12-31 | ★★★
81 |  | 高压开关柜 | 环保型气体绝缘开关柜（推广） | 10kV | 变电站、配电房 | 2026年实现全面应用 | 全网推广应用，完全替代SF6设备 | 2026-12-31 | ★★★
82 |  |  | 环保型气体绝缘开关柜（推广） | 35kV | 变电站、配电房 | 2026年实现全面应用 | 全网推广应用，完全替代SF6设备 | 2026-12-31 | ★★★
83 |  | 串联电抗器 | 大通流串联电抗器 | 500kV | 变电站、换流站、发电厂 | 2024年开展研究；2025年形成样机并通过型式试验、2026年挂网试运行 | 样机、示范应用 | 2026-12-31 | ★★★
84 |  | 变压器套管 | 全国产胶浸皱纹纸绝缘干式套管 | 110kV-500kV | 变压器出线 | 完成国产电工皱纹纸制备，研制110kV全国产胶浸皱纹纸绝缘干式套管 | 110kV全国产胶浸皱纹纸绝缘干式套管 | 2025-12-31 | ★★★
85 |  |  | 本质安全型芳纶纸绝缘交流套管 | 110kV-220kv | 对安全性和空间布局紧凑有特殊要求的出线场景 | 研制本质安全型芳纶纸绝缘交流套管 | 本质安全型芳纶纸绝缘交流套管 | 2028-12-31 | ★★★
86 |  | 接地极 | 深远海风电柔直送出工程海洋接地极关键技术 | 海上风电装备电压等级 | 海上风电柔直送出和海岛柔直供电系统 | 针对深远海风电开发和送出的需求，研究海洋接地极关键技术，并开展示范应用：（1）海洋接地极本体关键技术；（2）海洋接地极与柔直平台共域技术；（3）海洋接地极对环境影响及其控制技术；（4）海洋接地极示范工程。 | 样机，示范应用 | 2028-12-31 | ★★★
87 |  | 海上风电用变压器 | 低频输电用变压器 | 35kV-220kV | 中远距离海上风电送出、海缆组网输电、海岛及海上平台联网 | 低频变压器工程应用 | 示范应用 | 2029-12-31 | ★★★
88 |  |  | 天然酯/合成酯绝缘海上风电用变压器 | 海上风电装备电压等级 | 海上风电换流平台 | 高品质合成酯绝缘油国产化，全国产合成酯绝缘变压器研制及应用，全国产天然酯/合成酯绝缘海上风电用变压器研制。 | 全国产天然酯/合成酯绝缘海上风电用变压器 | 2029-12-31 | ★★★
89 |  |  | 紧凑型海上平台用变压器 | 110kV | 海上风电 | 新能源海上平台工程应用 | 示范应用 | 2029-12-31 | ★★★
90 |  |  | 本质安全型芳纶纸+天然酯/合成酯绝缘塔筒变 | 海上风电装备电压等级 | 海上风电塔筒变 | 全国产芳纶纸/合成酯绝缘海上风电用塔筒变研制。 | 全国产芳纶纸/合成酯绝缘海上风电用塔筒变样机 | 2029-12-31 | ★★★
91 |  | 电网可控直流融冰装备 | 模块化多电平直流融冰装备 | ±10kV及以上 | 直流融冰 | 已有样机，实现在110kV及以上电网工程中的推广应用 | 样机 | 2027-12-31 | ★★★
92 |  | 构网型变流器 | 光伏构网变流器 | 并网电压35kV | 大规模光伏基地柔性直流送出 | 尚无成熟装备，已立项科技项目“新型变流器关键技术研究与实验样机试制”，负责单位（南网科研院），预计2026年前实现应用。 | 样机 | 2026-12-31 | ★★★
93 |  |  | 储能构网变流器（基于超级电容） | 并网电压35kV | 大规模新能源储能电站 | 尚无成熟装备，未有研究项目支持，计划2026年实现样机研制 | 样机 | 2026-12-31 | ★★★
94 |  |  | 构网型SVG | 并网电压35kV | 应用于高比例电力电子装置场景 | 尚无成熟装备，未有研究项目支持，已列入网公司重点工作计划，拟在青洲一、二海风场中实现应用。 | 样机 | 2025-12-31 | ★★★ | 已完成示范应用
95 |  |  | 四象限静止同步调相机 | 并网电压不低于220kV | 应用于高比例电力电子装置场景 | 尚无大容量成熟装备，已有南网科技项目“全能型静止同步机原理及关键技术”在研，负责单位广东电网电科院、南网科研院，后续需项目支持实现工程示范应用。 | 样机 | 2030-12-31 | ★★★
96 |  |  | 高短路电流耐受的新能源变流器 | 380V，配电电压 | 应用于高比例电力电子装置场景 | 研制出50kW/3倍过载能力的新能源变流器样机。目前尚无成熟技术与设备，已立项科技项目“协同受端电网支撑需求的新能源变流器及控制技术”，负责单位南网科研院。 | 样机 | 2028-12-31 | ★★★
97 |  | 电容器 | 全国产油浸式高压并联电容器 | 10kV | 10kV、35kV电容器成套装置 | 2024-2025年开展35kV用超薄粗化聚丙烯薄膜的研制，试制并联电容器样机，并完成型式试验。 | 形成全国产化样机，示范应用，并在南网系统推广 | 2025-12-31 | ★★★
98 |  |  | 抗谐波高压并联电容器 | 10kV | 高谐波环境下的10kV、35kV电容器成套装置 | 2024-2026年开展谐波对电容器影响机理研究；研究谐波条件下并联电容器发热、老化性能；2028年研制抗谐波并联电容器样机，开展型式试验与挂网试运行 | 形成全国产化样机，示范应用 | 2028-12-31 | ★★★
99 |  |  | 环保型并联电容器 | 10kV | 10kV、35kV电容器成套装置 | 2024年开展环保浸渍剂性能调研技术可行性研究；2025年开展浸渍剂的浸渍性能、电气性能等研究；2026-2027开展样机研制2028年开展型式试验与挂网试运行 | 形成全国产化样机，示范应用 | 2028-12-31 | ★★★
100 |  |  | 全国产交流干式并联电容器 | 10kV | 10kV、35kV电容器成套装置 | 2024年开展电容器的调研与技术路线可行性分析；2025年开展电容器元件关键技术研究；2026年~2027年开展整机设计与验证；2028年开展型式试验与挂网试运行。 | 形成全国产化样机，示范应用 | 2028-12-31 | ★★★
101 |  |  | STATCOM用干式电容器 | 其他 | STATCOM装置 | 2024年开展STATCOM用电容器调研与技术可行性分析；2025年国产聚丙烯薄膜研制，试制电容样机2026年开展型式试验与挂网试运行 | 形成全国产化样机，示范应用 | 2026-12-31 | ★★★
102 |  |  | SVG用干式电容器 | 其他 | SVG装置 | 2024年开展SVG用电容器调研与技术可行性分析；2025年国产聚丙烯薄膜研制，试制电容样机2026年开展型式试验 | 形成全国产化样机，示范应用 | 2026-12-31 | ★★★
103 |  |  | 高温直流干式电容器 | 其他 | 柔性直流输电 | 2024年开展高温聚丙烯粒料的研究2025年开展高温聚丙烯薄膜拉伸试制与电容器研制2026年开展样机型式试验 | 形成全国产化样机 | 2026-12-31 | ★★★
104 |  | 避雷器 | 大通流避雷器 | 22kV-500kV | 变电站 | 2025年在南网系统推广应用 | 形成样机 | 2025-12-31 | ★★★
105 |  |  | 智能避雷器 | 35kV-500kV | 智能变电站 | 2024年：策划项目立项；2026年：实现智能避雷器样机研制与挂网试运行；2028年：实现智能避雷器产品推广。 | 形成样机 | 2028-12-31 | ★★★
106 |  | 变电智能监控装备 | 基于电鸿的生产分析处理主机（PAPM） | 其他 | 智能变电站 | 2024年突破核心关键技术形成样机并通过第三方测试； 2025年在南网系统内开展示范应用。 | 1.各装备样机5套 2.开展基于电鸿的变电智能设备的示范工程建设 | 2024-12-31 | ★★ | 已完成样机研制
107 |  |  | 基于电鸿的设备位置监测传感器 | 110kV、220kV | 刀闸/地刀位置辅助辨识。 | 2024年突破核心关键技术形成样机并通过第三方测试； 2025年在南网系统内开展示范应用。 | 1、样机1套； 2、通过第三方测试。 | 2024-12-31 | ★★ | 已完成样机研制
108 |  |  | 基于电鸿的变压器铁芯、夹件接地电流监测传感器 | 110kV-500kV | 变电站 | 2024年突破核心关键技术形成样机并通过第三方测试；2025年在南网系统内开展示范应用。 | 在南网系统内推广应用 | 2025-12-31 | ★★ | 已完成样机研制
109 |  |  | 基于电鸿的变电站用数字化表计 | 110kV-500kV | 变电站 | 2024年突破核心关键技术形成样机并通过第三方测试；2025年在南网系统内开展推广应用。 | 在南网系统内推广应用 | 2025-12-31 | ★★
110 |  | 变电智能运维装备 | 基于电鸿的变电智能锁具及防误终端 | 其他 | 智能变电站的数字化五防，为作业提供授权、五防校核功能。 | 2024年突破核心关键技术形成样机并通过第三方测试； 2025年在南网系统内开展示范应用。 | 1、样机1套； 2、通过第三方测试。 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成样机研制
111 |  |  | 基于电鸿的蓄电池远程核容装置 | 其他 | 用于变电站蓄电池运行状态监测及容量核查， | 2024年突破核心关键技术形成样机并通过第三方测试； 2025年在南网系统内开展示范应用。 | 1、样机1套； 2、通过第三方测试。 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成样机研制
112 |  |  | 基于电鸿的变压器油中气体在线监测传感装置 | 110kV-500kV | 变电站 | 2024年突破核心关键技术形成样机并通过第三方测试；2025年在南网系统内开展推广应用。 | 在南网系统内推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
113 |  | 变电智能监控装备 | 变压器多物理量集成监测传感器 | 全电压等级 | 变电站 | 研发变压器多物理量集成监测传感器并推广应用 | 形成产品并在南网系统规模推广应用 | 2025-12-31 | ★★
114 |  |  | 多频段电磁传感器 | 全电压等级 | 变电站 | 研发多频段电磁传感器并推广应用 | 形成产品并在南网系统规模推广应用 | 2025-12-31 | ★★
115 | 配电 | 20kV及以下线缆类 | 稀土高铁铝合金电力电缆 | 10kV | 城市电网 | 进一步试点，规模化推广应用 | 2028年12月前规模推广应用 | 2028-12-31 | ★★★
116 |  |  | 超导电缆 | 10kV | 城市电网 | 进一步完善超导电缆的过短路电流特性研宄，开展长距离高温超导电缆低温系统工程化关键技术研宄，开展超导电缆中间接头技术研宄。 | 示范应用 | 2027-12-31 | ★★★
117 |  | 配电变压器 | 磁控无级调压配电变压器 | 10kV | 分布式能源广泛接入，潮流大小和方向频繁变化的配电区域 | 1、2024年12月前完成磁控无级调压配变样机研制2、2025年12月前在电压越限典型台区开展示范应用。 | 样机，示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
118 |  |  | 电力电子变压器 | 3(±1.5)kV至±50kV | 中压直流配电 | 尚无成熟装备，已立项科技项目“紧凑化经济型中压直流配电关键技术及装备研制”，负责单位（南网科研院、广东电网公司），预计2030年前实现应用 | 样机 | 2026-12-31 | ★★★ | 已完成样机研制
119 |  |  | 可控变压器 | 10kV | 城市配电网 | 尚无成熟装备，未有研究项目支持，以工程化应用为目标开展集成设计方案研究，拟在配网中实现应用。 | 技术研究报告 | 2030-12-31 | ★★★
120 |  |  | 多功能融冰变压器 | 10kV | 农网 | 尚无成熟装备，未有研究项目支持，以工程化应用为目标开展指南编制，申报相关项目，拟在配网中实现应用。 | 样机，示范应用 | 2026-12-31 | ★★★
121 |  | 配电开关柜 | 配电柔性互联装置 | 10kV | 高可靠、高电能质量要求配电线路，分布式能源接入 | 2024年12月前完成新型配电系统柔性互联装备研制并示范。 | 样机，示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
122 |  | 柔性配网换流器 | 低压交直流混合一体化装置 | 35kV及以下 | 配电场景 | 提出基于三相四线的低电压交直流混合配电台区有功无功协调控制方法和能量互济控制策略，完成低压交直流混合一体化装置开发，并实现示范应用。 | 低压交直流混合一体化装置 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成示范应用
123 |  | 配电开关柜 | 低压台区互济装置 | 400V | 配变容量不足的乡村配电网 | 进一步试点，规模化推广应用 | 推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
124 |  | 箱变类 | 光伏智能双层双公变箱变 | 10kV | 城市电网，电力设施建设用地紧张地区 | 2025年12月前示范应用。 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
125 |  | 配电柱上开关断路器类 | 一二次融合柱上断路器成套设备（电容取电） | 10kV | 物理电网数字化的数字配电应用场景 | 2024年12月前，已进入推广应用目录，可在局部地区开展采购应用，同时开展宽频域、高精度电子式互感器关键技术研究与装备研发 | 推广应用 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成规模推广应用
126 |  |  | 磁控速动型柱上断路器成套装置 | 10kV | 配电网自动化系统 | 2026年12月前示范应用。 | 示范应用 | 2026-12-31 | ★★★
127 |  | 避雷器 | 配网大通流避雷器 | 10kV | 多雷区、强雷区等雷害严重的配网架空线路和配电设备防雷保护 | 1、2024年12月底前，完成配网大通流能力避雷器技术方案，试制样机，通过试验检测；2、2025年12月底前，完成推广应用。 | 样机 | 2025-12-31 | ★★★
128 |  |  | 智能感知避雷器 | 10kV | 多雷区、强雷区等雷害严重的配网台架及线路和配电设备防雷保护 | 1、2025年，完成配网智能感知避雷器技术方案；2、2026年，完成智能感知避雷器试制样机；3、2027年，通过试验检测，开展试点应用； | 样机 | 2025-12-31 | ★★★
129 |  | 配网绝缘子 | 配网复合绝缘横担 | 10kV | 城市电网、分布式能源接入 | 已有装备，2025年前进入南网试点应用目录，2026年前进入南网推广应用目录，实现设备在全网的大规模工程应用 | 设备进入南网试点应用目录和南网推广应用目录 | 2026-12-31 | ★★★
130 |  | 电杆 | 复合材料电杆 | 10kV | 城市电网、分布式能源接入 | 已有装备，2025年前进入南网试点应用目录，2026年前进入南网推广应用目录，实现设备在全网的大规模工程应用 | 设备进入南网试点应用目录和南网推广应用目录 | 2026-12-31 | ★★★
131 |  | 电动汽车充电设施 | 智能充电场站控制器 | / | 电动汽车充电站，接入充电站的公变台区 | 1、根据不同场景不断完善充电控制策略；2、电鸿系统改造。 | 样机，示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
132 |  |  | 全液冷超充设备 | 380V及以下 | 高速服务区等快速充电站 | 开展热管理技术研究，开展智能运维技术研究 | 样机，示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
133 |  | 配电自动化终端 | 融合故障定位功能的安全可控配电自动化终端 | 10kV及以下 | 配电线路运行状态监视及运维的应用场景 | 1、2024年形成产品样机，开展第三方测试及技术鉴定，申报新产品挂网试运行；2、2025年在南网范围试点应用。 | 推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
134 |  |  | 配电网态势感知控制终端 | 10kV及以下 | 配电线路运行状态监视及运维的应用场景 | 1、2024年持续开展算法优化；2、2025年在南网范围完成进一步试点验证。 | 推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
135 |  |  | 边缘控制终端 | 10kV及以下 | 区域内源、网、荷、储等各能源环节各种监测、控制。 | 1、2024年形成产品样机，开展第三方测试及技术鉴定，申报新产品挂网试运行；2、2025年在南网范围试点应用。 | 推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
136 |  | 配电物联终端 | 基于电鸿的配电架空线路故障指示器 | 10kV及以下 | 10kV架空线路故障预警和快速定位 | 1、2024年12月前结合电鸿操作系统推广应用要求，修编完善架空线路故障指示器技术规范；2、2025年6月前配合试点单位开展示范应用工作。 | 推广应用 | 2025-12-31 | ★★
137 |  |  | 基于电鸿的无人机机巢网关 | 全电压等级 | 输电配电架空线路巡检、光伏巡检、风电巡检、水库巡检 | 2024年向输配电联合巡检发展，接入固定式、移动式机巢，对输配电线路开展精细化、通道巡检覆盖，支撑日常精细化、通道巡检，以及特巡特维、应急勘灾巡检。 2025年融合新能源巡检场景。 | 输配电机巢协同巡检示范应用 | 2025-12-31 | ★★
138 |  |  | 基于电鸿的无人机智巡网关 | 全电压等级 | 输电配电架空线路巡检、光伏巡检、风电巡检、水库巡检 | 2024年开发指点飞行、多机巡检功能，支撑广西移动机巢“司机模式”应用，支撑贵州电网规模化部署应用。 | 智巡网关规模化推广应用 | 2025-12-31 | ★★
139 |  | 电能质量监测与治理 | 无变压器型统一电能质量调节器 | 400V | 适用于用户负荷密度高、分布式光伏和电动汽车广泛接入的城区低压配电线路末端电压质量治理等场景 | 2026年12月前设计集约型UPQC，通过能量平衡机理和拓扑电路结构的创新，实现了UPQC的无变压器化。 | 样机，示范应用 | 2026-12-31 | ★★★
140 |  | 柔性配网换流器 | 配网用电力电子换流器 | 覆盖中压直流配电的电压等级 | 中压直流配电 | 尚无成熟装备，已立项科技项目“紧凑化经济型中压直流配电关键技术及装备研制”，负责单位（南网科研院、广东电网公司），预计2030年前实现应用。 | 样机 | 2026-12-31 | ★★★ | 已完成样机研制
141 |  | 直流配电控制保护 | 一次二次融合的紧凑化控制保护 | 覆盖中压直流配电的电压等级 | 中压直流配电 | 尚无成熟装备，已立项科技项目“紧凑化经济型中压直流配电关键技术及装备研制”，负责单位（南网科研院、广东电网公司），预计2026年前实现应用。 | 样机 | 2026-12-31 | ★★★ | 已完成样机研制
142 |  | 高功率密度超级充放电桩 | 电网友好型高功率密度超级充放电桩 | 400V | 城市配电网 | 尚无成熟装备，未有研究项目支持，拟在配网中实现应用。 | 样机 | 2027-12-31 | ★★★ | 已完成示范应用
143 |  | 试验终端 | 基于电鸿的配电物联终端试验单元 | 10kV及以下 | 数字配电工程实施现场及其他有测试需求的场景。 | 1.2024年9月前，完成电鸿化适配；2.2024年12月前，配合试点单位开展示范应用工作；3.2025年6月前，完成大规模推广应用。 | 推广应用 | 2025-12-31 | ★★
144 |  | 配电安全终端 | 基于电鸿的配电物联安全代理单元 | 10kV及以下 | 适用于城市电网、分布式能源、海上风电等中低压配电智能终端接入 | 1、2024年12月前结合电鸿操作系统推广应用要求，开展电鸿适配工作；2、2024年12月前配合试点单位开展示范应用工作。3、2025年6月30日前完成推广。 | 推广应用 | 2025-12-31 | ★★
145 |  |  | 基于电鸿的生产作业装备管控终端 | 10kV及以下 | 智能生产作业装备 | 1、2024年9月30日前完成电鸿化适配；2、2024年12月30日前完成电鸿化适配改造工作；3、2025年6月30日前完成推广。 | 推广应用 | 2025-12-31 | ★★
146 |  |  | 基于电鸿的配电物联锁控终端 | 10kV及以下 | 配电房安防 | 1.2024年完成软件系统的研发及系统出厂测试及上线等工作；2.2024年10月，完成基于电鸿的产品适配、产品检测工作；3.2024年12月完成产品试点推广总结工作；4.2025年6月完成产品上架、推广等相关工作。 | 推广应用 | 2025-12-30 | ★★
147 |  | 配电智能设备 | 基于电鸿的配电物联智能框架断路器 | 400V | 台架变智能台区、智能配电房、室内配电站、箱式配电站 | 1.2024年6月前，完成电鸿化适配；2.2024年12月前，配合试点单位开展示范应用工作；3.2025年6月前，完成大规模推广应用。 | 推广应用 | 2025-12-31 | ★★
148 |  |  | 基于电鸿的配电物联低压智能开关 | 400V | 台架变智能台区、智能配电房、室内配电站、箱式配电站 | 1.2024年6月前，完成电鸿化适配；2.2024年12月前，配合试点单位开展示范应用工作；3.2025年6月前，完成大规模推广应用。 | 推广应用 | 2025-12-31 | ★★
149 |  |  | 基于电鸿的配电智能微型空开 | 400V | 台架变智能台区、智能配电房、室内配电站、箱式配电站 | 1.2024年6月前，完成电鸿化适配；2.2024年12月前，配合试点单位开展示范应用工作；3.2025年6月前，完成大规模推广应用。 | 推广应用 | 2025-12-31 | ★★
150 |  |  | 基于电鸿物联智能多路切换开关 | 400V | 台架变智能台区、智能配电房、室内配电站、箱式配电站 | 1.2024年9月前，完成电鸿化适配；2.2024年12月前，配合试点单位开展示范应用工作；3.2025年6月前，完成大规模推广应用。 | 推广应用 | 2025-12-31 | ★★
151 |  | 配电智能监控装备 | 基于电鸿的微型智能电气量集成传感器 | 35kV及以下 | 配电房/台区 | 2024年在南网范围规模应用；2025年在南网系统内外实现推广应用 | 在南网系统推广应用 | 2025-12-31 | ★★ | 已完成规模推广应用
152 |  |  | 低压分布式光伏监控终端 | 400V | 含高渗透率分布式光伏的低压台区 | 2024年12月前示范应用。 | 推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
153 |  |  | 低压分布式光伏接口转接器 | 400V | 含高渗透率分布式光伏的低压台区 | 2024年12月前示范应用。 | 推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
154 | 直流 | 换流/柔直变压器 | 500kV天然酯/合成酯绝缘油换流变压器 | 500kV直流 | 对环保和安全要求较高的场合，如海上风电、城市电网等 | 500kV全国产天然酯/合成酯绝缘换流变压器研制及应用 | 500kV全国产天然酯/合成酯绝缘换流变压器样机 | 2028-12-31 | ★★★
155 |  |  | 柔直换流变用国产化高热容量充电电阻 | ±500kV、±800kV | 柔直换流变充电回路 | 2024-2025年开展国产化充电电阻研究；2026年实现装置研制和挂网试运行。 | 形成样机 | 2026-12-31 | ★★★
156 |  | 控制保护 | 电网主动支撑型柔直控制保护装备 | ±220kV及以上 | 柔性直流输电系统 | 尚无成熟装备，计划2027年实现样机研制 | 样机 | 2028-11-30 | ★★★
157 |  |  | 高性能自主可控阀控装置 | 能适应柔性直流输电的各种电压等级 | 柔性直流输电系统 | 研制出国产化柔直阀控样机。目前尚无成熟技术与设备，已立项科技项目“超大城市电网嵌入式柔直先进控制及关键装备研究（超大城市电网嵌入式柔直柔性互联关键技术研究）”，负责单位南网科研院。 | 样机 | 2027-12-31 | ★★★
158 |  |  | 高性能柔直换流阀功率模块特性模拟及阀控接口装置 | 能适应柔性直流输电的各种电压等级 | 柔性直流输电系统 | 研制出新一代柔性直流阀控全链路试验平台，已立项科技项目“提升受端电网稳定性的主动支撑型柔性直流示范工程”，负责单位南网科研院。 | 样机 | 2027-12-31 | ★★★
159 |  |  | 自主可控电力电子仿真设备 | / | 电力电子系统仿真 | 研制出国产化电力电子仿真器。尚无成熟装备。已立项科技项目“国产化电力电子实时仿真机技术研究”，负责单位南网科研院。 | 样机 | 2028-12-31 | ★★★
160 |  |  | 直流与新能源变流器快速通讯装置 | 额定电压不低于±66kV | 柔性直流输电系统 | 尚无成熟装备，未有研究项目支持，研究在新能源直流送出、海上风电柔性直流送出等工程实施的可行性 | 样机 | 2029-12-31 | ★★★
161 |  |  | 电力电子化电力系统惯量与强度量测装置 | 交流500kV | 柔性直流输电系统 | 尚无成熟装备，未有研究项目支持，2027年前研制MW级扰动信号注入装备以及惯量/强度测量装备，实现样机在孤网系统的示范应用，并形成基于柔性直流信号注入的主网在线测量方案 | 样机 | 2027-12-31 | ★★★
162 |  | 直流输电换流阀及电力电子换流装备 | 能量自平衡柔性直流换流阀 | 能适应柔性直流输电的各种电压等级 | 柔性直流输电系统 | 对尚无成熟装备的，已立项科技项目“适合大规模新能源超远距离送出的能量自平衡柔性直流拓扑技术研究”，负责单位（南网科研院），预计2026年完成设备研制，在藏东南等柔直工程中应用。 | 样机 | 2029-12-31 | ★★★
163 |  |  | 基于IGCT的柔性直流换流阀 | ±120kV及以上 | 柔性直流输电系统 | 尚无成熟装备，未有研究项目支持，2027年前实现产品在±120kV/450MW柔性直流工程中的应用 | 样机 | 2027-12-31 | ★★★
164 |  |  | 高倍载率柔性直流换流器 | 能适应柔性直流输电的各种电压等级 | 柔性直流输电系统 | 研制出具有过负荷能力的柔性直流换流阀，已立项科技项目“提升受端电网稳定性的主动支撑型柔性直流示范工程”，负责单位南网科研院。 | 样机 | 2027-12-31 | ★★★
165 |  |  | 基于6.5kV器件的柔性直流换流阀 | 能适应柔性直流输电的各种电压等级 | 柔性直流输电系统 | 尚无成熟装备，已立项科技项目“基于6.5kV级器件的柔性直流换流阀关键技术与装备”，负责单位（南网科研院、超高压公司），预计2027年实现应用。 | 样机 | 2027-12-31 | ★★★
166 |  |  | 基于高压高储能电容器的电力电子换流装备 | 各类电压等级的电力电子变流器 | 电力电子变流器 | 尚无成熟装备，未有研究项目支持，拟研制出换流装备样机。 | 样机 | 2030-12-31 | ★★★
167 |  |  | 基于宽禁带器件的电压源型换流器 | 电压源型换流器样机直流母线电压等级不低于10kV | 电力电子变流器 | 尚无成熟装备，未有研究项目支持，拟研制出换流装备样机。 | 样机 | 2030-12-31 | ★★★
168 |  | 直流输电智能运维装备 | 换流阀功率模块在线监测装置 | ±120kV及以上 | 柔性直流输电系统 | 尚无成熟装备，已立项科技项目“海上风电换流站关键设备智能运维技术及平台研发”，负责单位（广东电网公司阳江供电局、南网科研院），预计2028年实现应用。 | 样机 | 2028-12-31 | ★★★
169 |  |  | 光分配器检测装置 | ±120kV及以上 | 高压直流输电系统 | 尚无成熟装备，已立项咨询项目“换流阀MSC故障诊断关键技术研究及工程应用技术开发、换流阀MSC故障诊断装置设计研究和装置研制项目”，负责单位（超高压、南网科研院），预计2025年实现应用。 | 样机 | 2026-12-31 | ★★★
170 |  |  | 功率器件在线监测装置 | 能适应柔性直流输电的各种电压等级 | 柔性直流输电系统 | 尚无成熟装备，已立项科技项目“柔性直流换流阀核心组部件长期运行失效机理及测试技术研究”，负责单位（南网科研院、广东电网公司），预计2026年完成样机研制。 | 样机 | 2030-12-31 | ★★★
171 |  | 柔性直流换流阀损耗评估装置 | 柔性直流换流阀综合损耗测量装置 | 能适应柔性直流输电的各种电压等级 | 柔性直流输电系统 | 尚无成熟装备，已立项科研项目“直流配用电实验室建设（直流配用电关键设备研发和检测平台）”，负责单位（南网科研院、广东电网公司），预计2026年完成样机研制。 | 样机 | 2027-12-31 | ★★★
172 |  | 直流输电直流侧耗能装置 | 高压大容量直流耗能装置 | ±500kV | 新能源送出场景 | 设备研制及试验验证，南网科研院负责设备规范及设备设计校核，北京电力设备总厂负责生产、试验与供货，预计2026年实现应用。 | 装备 | 2026-12-31 | ★★★
173 |  | 直流输电交流侧耗能装置 | 交流耗能装置 | 额定电压AC 500kV | 新能源送出场景 | 尚无成熟设备，拟针对新能源外送直流工程（比如藏粤直流）开展技术论证，实现示范应用 | 示范应用 | 2030-12-31 | ★★★
174 |  | 直流避雷器 | 高安全性换流阀避雷器 | ±800kV | 高压直流输电系统 | 尚无成熟装备，未有研究项目支持，2029年前实现产品在柔性直流新建或改造工程中的应用 | 样机 | 2030-12-31 | ★★★
175 |  |  | 高通流容量直流极线避雷器 | ±500kV | 高压直流输电系统 | 尚无成熟装备，未有研究项目支持，2029年前实现产品在海上风电柔性直流新建工程中的应用 | 样机 | 2030-12-31 | ★★★
176 |  |  | 高通流容量中性母线避雷器 | ±500kV及以上 | 高压直流输电系统 | 尚无成熟装备，未有研究项目支持，2029年前实现产品在柔性直流新建或改造工程中的应用 | 样机 | 2030-12-31 | ★★★
177 |  |  | 直流避雷器智能监测装置 | ±800kV | 高压直流输电系统 | 尚无成熟装备，未有研究项目支持，2030年前实现产品在±500kV/3000MW常规直流新建或改造工程中的应用 | 样机 | 2030-12-31 | ★★★
178 |  | 谐波谐振治理装置 | 无源阻抗适配器 | 额定电压不低于±66kV | 柔性直流输电系统 | 尚无成熟装备，拟在海上风电直流送出工程示范应用 | 示范应用 | 2027-12-31 | ★★★
179 |  |  | 谐波谐振监测装置 | 额定电压不低于±66kV | 柔性直流输电系统 | 尚无成熟装备，拟立项开展技术研究，开发样机 | 样机 | 2030-12-31 | ★★★
180 |  |  | 有源滤波器 | 可应用的场景覆盖110kV~500kV交流主网 | 交直流大电网谐波治理 | 尚无成熟装备，尚无科技项目支撑。 | 样机 | 2030-12-31 | ★★★
181 | 计量 | 电能表 | 基于电鸿的智能电表 | 0.4kV | 新型电力系统的数字化用电 | 2024年12月，完成产品研制 | 样机 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成样机研制
182 |  |  | 高端智能电表 | 35kV及以上 | 35kV及以上的全部电能计量点 | 结合公司全自主可控示范计划，在南方电网区域内选择部分整站进行示范应用 | 示范应用 | 2026-12-31 | ★★★
183 |  |  | 高防护电能表 | 220V | 高温、高湿、高盐雾及易洪涝地区 | 在广东电网选择高温、高湿、高盐雾及易洪涝区域开展试点应用。 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
184 |  |  | 大电流开关内置电能表 | 220V | 经济发达地区超容量用电用户 | 在南方电网区域内选择超容量用电典型区域开展试点应用。 | 大规模推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
185 |  |  | 多功率类型电表 | 全部 | “双高”特性典型的电能计量点 | 在南方电网区域内选择“双高”特性典型的电能计量点试点应用。 | 示范应用 | 2027-12-31 | ★★★
186 |  |  | LPIT电能表 | 全部 | 整表箱计量、分支线路计量、充电桩计量、随器计量、嵌入式计量 | 在南方电网区域内选择物理空间有限场景（计量箱内部、分支节点等）进行示范应用 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
187 |  |  | 高守时精度电能表 | 全部 | 高温、高湿、高盐雾等极端环境 | 在南方电网区域内选择极端环境进行示范应用 | 示范应用 | 2027-12-31 | ★★★
188 |  | 通信模块 | 用户侧新能源设备协议转换器 | 220V | 分布式新能源接入 | 进一步示范应用，形成分布式新能源监测及本地消纳成熟解决方案。 | 示范应用 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成示范应用
189 |  |  | 基于电鸿的通信模块 | 0.4kV | 新型电力系统的数字化用电 | 2024年12月，完成产品研制 | 样机 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成样机研制
190 |  |  | 双（多）模通信单元 | 220V | 低压台区。 | 2024年5月完成试点验证。 | 示范应用 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成示范应用
191 |  |  | 用电采集通感算一体单元 | 220V | 经济发达地区、配用电数据深化应用示范区 | 开展通信感知一体化技术攻关，基于通信模块实现物理信息、网络信息、设备信息的广泛感知和边缘处理。 | 样机 | 2027-12-31 | ★★
192 |  | 计量自动化终端 | 基于电鸿的智能量测终端 | 0.4kV | 新型电力系统的数字化用电 | 2024年12月，完成产品研制 | 样机 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成样机研制
193 |  |  | 多功能终端扩展板卡 | 0.4kV | 营配融合示范区、新兴业务示范区 | 开展入网检测，并在南方电网区域开展试点应用。 | 示范应用 | 2024-12-31 | ★★ | 已完成示范应用
194 |  | 费控开关 | 基于电鸿的智能量测开关 | 0.4kV | 新型电力系统的数字化用电 | 2024年12月，完成产品研制 | 样机 | 2025-12-31 | ★★★
195 |  |  | 负荷管理分支装置 | 10kV及以下 | 分支线路、城中村等需治理地区 | 在南方电网区域内新型电力负荷管理系统示范区示范应用 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
196 |  | 计量用互感器 | 宽频宽量程抗直流互感器 | 0.66kV10kV | 风光储新能源并网计量点 | 1、南网科研院、广东电网公司等单位针对宽频宽量程抗直流互感器开展研发，于2025年前完成样机研制。2、在广东电网公司地区开展宽频宽量程抗直流互感器设备试点应用。 | 样机/示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
197 |  |  | 量子电压互感器 | 大于或等于35kV | 风光储新能源等计量点电压测量 | 1、南网科研院、贵州电网公司牵头开展量子电压互感器装置研发，实现基于里德堡原子Stark效应的工频电压测量。2、在风光储新能源等并网计量点电压测量场景上进行验证。 | 样机 | 2025-12-31 | ★★
198 |  |  | 量子电流互感器 | 大于或等于35kV | 风光储新能源等计量点电流测量 | 1、南网科研院牵头开展量子电流互感器装置研发，实现强磁场下量子电流测量方案设计、性能指标优化。2、在风光储新能源等并网计量点电流测量场景上进行验证。 | 样机 | 2028-12-31 | ★★
199 |  |  | 宽温域直流TMR电流传感器 | 0.66kV | 直流配电网电流测量 | 1、南网科研院、广东电网公司等单位针对宽温域直流TMR电流传感器开展研发，于2025年前完成样机研制。2、在广东电网公司地区开展宽温域直流TMR电流传感器设备试点应用。 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
200 |  |  | 宽频带直流电压传感器 | 375V、10kV | 直流配电网电压测量 | 1、南网科研院、广东电网公司等单位针对宽频带直流电压传感器开展研发，于2025年前完成样机研制。2、在广东电网公司地区开展宽频带直流电压传感器设备试点应用。 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
201 |  |  | 宽频带电容式电压互感器 | 110kV | 风光储新能源等并网计量点电压测量 | 1、南网科研院牵头开展宽频带电容式电压互感器装置研发，扩展CVT测量频带、构建构建CVT结构-性能的非线性关联模型、谐波反演方法，实现工频至50次谐波范围内反演得到的幅值最大误差≤5%。2、在风光储新能源等并网计量点电压测量场景上进行验证。 | 示范应用 | 2026-12-31 | ★★
202 |  |  | 互感器在线监测及远程校准装置 | 220V | 220kV及以上电厂及贸易结算变电站互感器在线监测 | 1、南网科研院牵头开展基于多源数据的计量用互感器在线装置研发，实现互感器计量性能评估及异常状态识别。2、在220kV及以上电厂或贸易结算变电站等场景上进行验证。 | 示范应用 | 2026-12-31 | ★★
203 |  | 计量表箱 | 绿色环保组合式智能表箱 | 220V | 全部电能计量表箱 | 开展表箱绿色环保低碳材料研发，实现材料的二次回收加工再利用在南方电网区域内选择部分景区应用绿色环保组合式智能表箱 | 示范应用 | 2028-12-31 | ★★
204 |  |  | 智能蓝牙锁具 | （5～12）V | 低压计量箱等需锁闭的箱体或柜体 | 1、南网数字集团完成移动营销作业APP智能锁具模块开发，南网科研院完成智能锁具技术标准制定。2、在南方电网区域内选择进行示范应用。 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
205 |  | 负控设备 | 基于电鸿的柔性负荷管理终端 | 0.4kV | 新型电力系统的数字化用电 | 2024年12月，完成产品研制 | 样机 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成样机研制
206 |  |  | 基于电鸿的负荷管理终端 | 0.4kV | 新型电力系统的数字化用电 | 2024年12月，完成产品研制 | 样机 | 2024-12-31 | ★★ | 已完成样机研制
207 |  |  | 基于电鸿的分支监测装置 | 0.4kV | 新型电力系统的数字化用电 | 2024年12月，完成产品研制 | 样机 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成样机研制
208 |  | 计量安全设备 | CSG-M系列安全芯片（模组） | 220V | 智能量测终端，新型负荷管理终端 | 研制分支监测装置、智能断路器、光伏逆变器、充电桩等设备的安全芯片（模组），建立CSG-M系列安全芯片谱系。在南方电网区域内进行推广应用。 | 示范应用 | 2026-12-31 | ★★★
209 |  |  | 计量安全网关 | 220V | 新一代智能量测系统，新型负荷管理系统 | 南网科研院牵头研发新一代计量安全网关，适用于低碳园区、充电场站等场景，并在南方电网区域内选择进行示范应用。 | 示范应用 | 2028-12-31 | ★★
210 |  |  | 高性能密码机 | 220V | 新一代智能量测系统，新型负荷管理系统，密钥管理系统等。 | 南网科研院牵头研制高性能密码机，探索密码机集群优化方法，在南方电网区域内进行推广应用。 | 示范应用 | 2026-12-31 | ★★★
211 |  |  | 计量安全锁具 | 220V | 低压计量箱等需锁闭的箱体或柜体 | / | / | / | ★★★
212 |  |  | 计量安全作业工器具 | 10kV及以下 | 计量、用电检查、营销查核收等低压带电作业场景。 | 南网科研院牵头开展营销现场智能安全运维作业关键技术研究，研发面向营销作业场景的安全工器具及智能装备，在海南电网公司开展营销安全作业智能监控、低压带电作业绝缘和防护手套等试点应用。 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
213 |  | 电学计量标准器 | 约瑟夫森量子电压计量标准装置 | 1V-10V | 量值溯源 | 开展国产化替代关键技术攻关，研发国产化约瑟夫森量子电压计量标准装置，攻克不同约瑟夫森结阵兼容协同运行的整体技术难题，形成结阵驱动测控技术创新。开展示范验证。 | 样机 | 2025-12-31 | ★★★
214 |  |  | 石墨烯量子化霍尔电阻计量标准装置 | 10kV及以下 | 电阻值的量值溯源场景 | 开展石墨烯量子化霍尔电阻计量标准装置研发，实现量子电阻至不同阻值电阻标准的量值传递与溯源。开展示范验证。 | 样机 | 2027-12-31 | ★★
215 |  |  | 量子隧穿电流计量标准装置 | 10kV及以下 | 直流电流与交流电流（工频/宽频）的量值溯源场景 | 开展量子隧穿电流计量标准装置研发，实现电流量值的量子化溯源。开展示范验证。 | 样机 | 2028-12-31 | ★★
216 |  |  | 量子宽频电能计量标准装置 | 220V | 直流电能/功率与交流电能/功率（工频/宽频）的量值溯源场景 | 开展国产化替代关键技术攻关，研发国产化量子宽频电能计量标准装置，攻克量子电能宽频测量的整体技术难题，形成技术创新。开展示范验证。 | 样机 | 2026-12-31 | ★★★
217 | 二次 | 继电保护 | 基于行波、暂态量、参数识别等时域及非工频新原理的交流保护 | 500kV及以下 | 各类型变电站 | 1、装置挂网试运行2、结合挂网试运行情况完善改进，推进工程应用 | 线路保护、变压器保护等保护装置 | 2028-12-31 | ★★★
218 |  |  | 可变速抽水蓄能发变组继电保护 | 400MW机组 | 抽水蓄能电站 | 可变速抽蓄保护关键技术研究；可变速抽蓄机组保护装置样机研制；可变速抽蓄机组保护测试验证：仿真试验、动模实验、型式试验。 | 可变速抽水蓄能机组保护装置；变压器保护装置；励磁变保护装置。 | 2025-12-31 | ★★★
219 |  |  | 多端差动保护 | 110kV及以下 | 适用于110kV的多点T接的新能源送出线路 | 示范应用验证 | 多端差动保护装置 | 2025-12-31 | ★★★
220 |  |  | 低频输电保护 | 110kV及以下 | 海上风电 | 尚无成熟装备1、研究变频器提供短路电流的暂态特征；2、研究适应变频器暂态特征的快速保护原理。 | 低频线路、变压器、母线保护装置 | 2028-12-31 | ★★★
221 |  |  | 新能源（光伏、储能、风电）监测装置 | / | 光伏、储能、风电场站 | 尚无成熟装备1、研究上送信息种类及架构；2、研究逆变器故障响应特性监测及评价方法；3、研究具备相关功能的监视装置。 | 变流器特性监视装置 | 2028-12-31 | ★★★
222 |  |  | 基于电鸿的智能测试仪 | 500kV及以下 | 变电站调试定检测试 | 开展基于电鸿的测试仪软硬件适配工作。硬件扩展WAPI技术方案研究及适配电鸿工作。 | 基于电鸿的测试仪 | 2028-12-31 | ★★
223 |  |  | 谐波采集分析装置 | 全电压等级 | 各类型变电站 | 新建、技改工程推广应用 | 谐波采集分析装置 | 2028-12-31 | ★★★
224 |  |  | 远方控制授权网关机 | 500kV及以下 | 开放继电保护远方控制业务的保护主站系统应部署继电保护远方操作授权网关。 | 现在已有装备。开展继电保护远方控制的主站系统应具备，计划3年实现全覆盖。 | 全网规模推广应用 | 2026-12-31 | ★★★
225 |  |  | 站域/多场站广域保护 | 110kV及以下 | 各类型变电站 | 2024年9月开始示范应用，进行功能验证；2024年12月完成项目验收。 | 样机、110kV变电站示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
226 |  |  | 新一代通用保测平台及软硬件解耦电鸿化保测装置 | 10kV-110kV | 变电站 | 2024年突破核心关键技术形成样机并通过第三方测试；2025年在南网系统内开展示范应用。 | 形成样机并在南网系统内开展应用 | 2025-12-31 | ★★★
227 |  | 调度自动化主站装备 | 边缘集群 | 380V-800kV | 新型电力系统下传统厂站、集中式新能源与新型厂站的弹性接入、实时监视、预测及协同控制。 | 2025年前，完成网省地边缘集群示范建设，通过容器化、微服务化改造，升级并替代目前的OCS系统，提升新型电力系统下传统厂站及新兴主体的接入、监视、分析、预测、控制等能力，大力提升主站监控系统的运行可靠性及可拓展性。 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
228 |  |  | 求解器 | 380V-800kV | 全国统一电力市场、区域级及省级电力市场出清等各类优化决策场景。 | 新型电力系统优化、电力市场出清技术标杆 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
229 |  |  | 调度人工智能平台 | 380V-800kV | 新一代人工智能技术赋能电力调度业务 | 2025年前，基于调度云建成主备双节点调度人工智能平台，具备通用化场景化人工智能应用场景的开发能力；建设电力调度NLP大模型，提供强大的自然语言理解及内容整合创作能力，为上层调度AI应用提供基础服务 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
230 |  |  | 新型自动控制系统 | 380V-800kV | 源网荷储自动控制 | 2025年前，实现网省地调度新能源AGC，AVC主站功能全覆盖，网省调度储能AGC主站功能全覆盖，网级调度直流ADC覆盖。虚拟电厂APC在网省地14家调度机构完成功能示范并启动全网推广。 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
231 |  | 安自装置 | 新型标准化新能源执行站稳控装置 | 110kV及以上 | 新能源场站、储能电站 | 2024年发布标准化执行站装置版本，并全面推广应用。 | 规模推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
232 |  |  | 稳控精准负荷控制终端装置 | 10kV-110kV | 变电站、用户站 | 1.2025年，突破对分层集群协同精准控制机理、新型负荷及新能源集群协同控制方法。2.2026年，完成新型源荷资源稳定控制装备研制与示范工程建设。3.2027年，开展新型源荷资源稳定控制系统规模化应用。 | 形成样机并在南网系统内开展应用 | 2027-12-31 | ★★★
233 |  |  | 基于网采网跳的标准化安自装置 | 110kV-500kV | 智能变电站 | 2024年，完成样机研制。2025年开展工程应用试点。2027年全面推广应用。 | 规模推广应用 | 2027-12-31 | ★★★
234 |  |  | 新型失步解列装置 | 110kV-500kV | 变电站、发电厂 | 2024年完成样机研制及测试2025年推广应用。 | 规模推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
235 |  |  | 第三道防线可切量精准监测及控制系统 | 110kV-500kV | 变电站、调度端主站 | 2024-2025年，开展技术研究及试点应用2026年，全面推广应用。 | 规模推广应用 | 2026-12-31 | ★★★
236 |  |  | 新型架构的稳控装置 | 110kV-500kV | 变电站、发电厂 | 2024-2025年，开展技术研究及试点应用2026年，全面推广应用。 | 规模推广应用 | 2026-12-31 | ★★★
237 |  |  | 标准化安自装置测试装置 | 110kV-500kV | 变电站、发电厂 | 2024年完成样机研制及测试2025年推广应用。 | 规模推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
238 |  | 二次网络安全防护装置 | 新型电力专用横向隔离装置 | 35kV～500kV±500kV、±800kV | 新型电力系统 | 开展新型电力专用横向隔离装置研发 | 示范应用 | 2026-12-31 | ★★★
239 |  |  | 新型电力专用纵向加密认证装置 | 35kV～500kV±500kV、±800kV | 新型电力系统 | 开展新型电力专用纵向加密认证装置研发 | 示范应用 | 2026-12-31 | ★★★
240 |  |  | 新型通用化安全组件 | 各电压等级 | 新型电力系统 | 开展新型通用化安全组件研发 | 示范应用 | 2026-12-31 | ★★★
241 |  | 厂站自动化设备 | 宽频测量装置 | 35kV～500kV±500kV、±800kV | 新能源接入厂站、存在宽频振荡风险的发电厂和变电站 | 2025年基本覆盖500kV厂站和重点220kV厂站 | 规模化推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
242 |  |  | DBD时间同步装置 | 35kV～500kV±500kV、±800kV | a）各电源等级厂站；b）各级各类主站系统。 | 2024年开始增量时间同步设备全面实现DBD授时，2025年底前完成全网所有存量时间同步装置的DBD改造 | 规模化推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
243 |  |  | 量子加密通信装置 | 10kV | 新型电力系统 | 在3年内完成继续试点推广，并形成小批量规模应用。 | 示范应用及规模推广 | 2027-12-31 | ★★★
244 |  |  | IPv6+通信设备 | 无 | 新型电力系统 | 开展IPv6+网络规模化应用。 | 规模应用 | 2027-12-31 | ★★★
245 |  |  | 配网切片分组网SPN设备 | 10kV | 新型电力系统 | 开展面向配网的定制化SPN设备研发，在2年内完成试点推广，并形成小批量规模应用。 | 示范应用及规模推广 | 2025-12-31 | ★★★
246 |  |  | 5G通信设备 | 10kV以下 | 新型电力系统 | 开展5G Redcap通信设备研制，在2年内完成试点应用，并形成小批量规模推广。 | 示范应用及规模推广 | 2025-12-31 | ★★★
247 |  |  | WAPI无线局域网多场景终端设备 | 无 | 新型电力系统 | 开展WAPI无线局域网多场景通信设备研制，包括但不限于布控球、无线摄像头、无线传感器等，在2年内完成试点应用，并形成小批量规模推广。 | 示范应用及规模推广 | 2025-12-31 | ★★★
248 |  |  | 北斗定位授时应急通信装置及模块 | 无 | 输变配及新型电力系统 | 开展单北斗终端升级改造，规模化推广应用。 | 规模推广 | 2025-12-31 | ★★★
249 |  |  | 6G低轨卫星通信装置 | 无 | 输变配及新型电力系统 | 开展6G低轨卫星通信装置的预研，跟进国内低轨卫星通信体制的进展，在电力行业开展试点应用。 | 试点应用 | 2029-12-31 | ★★★
250 |  |  | 电力通信仿真测试装置 | 无 | 新型电力系统 | 开展集成电力物联网主流通信体制的一体化的通信仿真测试装置研发。 | 样机 | 2027-12-31 | ★★★
251 |  |  | II型边缘网关 | 10kV～500kV | 源网荷储各类场景 | 落实并网调度协议，新增10kV分布式新能源全部通过II型边缘网关实现直采直控，同时在2024年底前实现网内存量未直采10kV分布式光伏全部通过II型边缘网关实现直采直控。 | 规模化推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
252 |  |  | III型边缘网关 | 220/380V10kV、110kV | 虚拟电厂等聚合对象并入调度自动化 | 落实并网调度协议，新增虚拟电厂等聚合对象通过III型边缘网关实现并网控制 | 规模化推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
253 |  |  | 新型厂站自动控制子站 | 380V-800kV | 源网荷储自动控制 | 2025年前，实现网省地调度35kV及以上新能源厂站AGC、AVC闭环控制全覆盖，网省调度签订并网调度协议的储能AGC厂站闭环控制全覆盖，网级调度直流换流站ADC闭环控制全覆盖。虚拟电厂启动闭环控制推广。 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
254 |  |  | 虚拟电厂监测终端 | 380V-10kV | 虚拟电厂数据采集与数据可信验证 | 2025年前，在试点地区启动推广。 | 示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
255 | 储能 | 电化学储能设备 | 全寿命周期安全锂离子电池储能系统 | 1kV以下 | 中长时储能 | 揭示全寿命周期电池储能系统不同层级火灾演化机制及提出安全综合评价技术，提出清洁高效经济的灭火技术与应急处置技术，研制全寿命周期主被动安全技术协同的电池储能系统。 | 容量≥1MWh的电池储能系统样机 | 2025-12-31 | ★★★ | 已完成样机研制
256 |  |  | 钠硫电池储能系统 | / | 中长时储能 | 1、安全性改进。2、增加循环寿命。3、拓宽下游应用。 | 钠硫电池储能系统样机及示范应用 | / | ★★★
257 |  |  | 兆瓦级钠离子电池储能系统 | 1kV以下 | 中长时储能 | 从示范应用推广至产业化应用，广西电网伏林储能电站：一期10MWh工程，预计2024年4月建成，二期40MWh工程，预计2025年5月建成；华能钠离子电池储能电站：预计50MWh工程，2025年5月建成。 | 100MWh级钠离子电池储能系统推广应用 | 2026-12-31 | ★★★
258 |  |  | 新一代铁铬液流电池储能系统 | 0.4kV | 超长时储能 | 2024年完成理论研究与方案设计，2025年完成关键材料和部件研制，2026年完成技术验证与储能单元功率≥10MW的铁铬液流电池储能系统集成，2027年完成10MW铁铬液流电池储能工程示范。 | 1、大功率铁铬液流电池样堆；2、H2/Fe3+再平衡电堆与铁铬液流电堆联合运行系统；3、铁铬液流电池储能系统样机，开展系统运行示范 | 2027-12-31 | ★★★
259 |  |  | 大容量高压级联电池储能装备 | 10kV | 中长时储能 | 对于已有的风冷10kV/5MW高压级联储能系统，立足南方电网自身建设的新型储能电站，完成设备挂网试运行，推动大规模电网侧储能电站的应用范围。 | 风冷10kV/5MW高压级联储能系统推广应用 | 2027-12-31 | ★★★ | 已完成示范应用
260 |  |  | 大容量高压级联电池储能装备 | 35kV | 中长时储能 | 1、35kV高压级联储能系统绝缘结构与分布参数研究；2、35kV高压级联储能系统SOC、SOH估算方法研究；3、35kV高压级联储能系统电热耦合机理分析及电池热管理技术研究。 | 35kV/20MW高压级联电池储能系统样机研制 | / | ★★★
261 |  |  | 大容量高压级联电池储能装备 | 10kV | 中长时储能 | 研究高性能10kV液冷高压级联电池储能系统，突破电池及PCS共液冷技术，设备新能能够满足储能电站调频场景需求。 | 10kV/10MW大容量液冷式高性能级联储能系统样机研制 | 2025-12-31 | ★★★
262 |  |  | 全钒液流电池储能装备 | 0.4kV | 超长时储能 | 进一步突破电堆功率及功率密度，研制超高功率密度电堆样机，能量密度≥40瓦时/升；提升全钒液流电池储能系统能量转换效率，提升转换效率≥80%；突破工作电流密度，达到180-200mA/cm2 | 高功率密度全钒液流电堆；高效率、大容量全钒液流电池储能系统，能量转换效率达到80% | 2026-12-31 | ★★★
263 |  |  | 长寿命液态金属电池储能系统 | / | 中长时储能 | 1、发展大容量液态金属电池设计与构建技术；2、开发电池状态分析与长效稳定化调控方法；3、开发低功耗电池保温系统；4、研究液态金属电池模组成组设计集成技术。 | 100kW/500kWh液态金属电池储能系统 | 2027-12-31 | ★★★
264 |  |  | 锌溴液流电池储能装备 | / | 中长时储能 | 1、研究锌溴液流电池模块和电堆的电池管理系统（BMS）技术。2、研究适配的锌溴液流电池充放电控制策略。3、研究储能系统硬件集成技术。 | 锌溴液流电池储能系统样机 | / | ★★★
265 |  | 氢储能设备 | AEM电解水制氢装置 | 1kV以下 | 超长时储能 | 总体尚未成熟，研究基于TB碱的有机微孔聚合物（TB-PIM）高稳定性阴离子膜，研究非贵碱性高效双金属LDHs催化剂，研究电解槽自持恒压组装技术。 | 基于阴离子交换膜的单槽500kW AEM电解水制氢装置，基于TB-PIM本证微孔长寿命阴离子膜， | 2026-12-31 | ★★★
266 |  |  | 固态合金储氢装置 | / | 超长时储能 | 1、还须进一步提高质量储氢密度，降低分解氢的温度与压力，延长使用寿命等；2、需要开发适用于不同应用场景需要的固态合金储氢产品。 | 固态合金储氢电力调峰电站示范应用 | 2028-12-31 | ★★★
267 |  |  | 物理处理吸附储氢装置 | / | 超长时储能 | 1、进一步探索高性能储氢材料结构。2、与其他氢气储运方法建立复合储氢体系。3、突破吸附储氢材料及设备在规模化制备生产上的关键技术。 | 物理吸附储氢（活性炭、石墨烯、碳纳米管等）调峰系统样机 | 2028-12-31 | ★★★
268 |  | 机械储能设备 | 压缩空气储能装备 | 20kV | 超长时储能 | 开展300MW 级压缩空气储能电站关键装备研发与集成技术研究。 | 300MW级压缩空气储能示范工程 | 2026-12-31 | ★★★
269 |  |  | 飞轮储能装备 | 0.4kV/0.69kV/10kV | 短时高频储能 | 研制MW级惯量飞轮调相机与MW级高速飞轮储能样机。研制整体技术指标国际领先的20 MW混合飞轮阵列系统装备，实施示范工程，完成并网应用验证。 | 20MW磁悬浮飞轮储能示范工程（国重项目，西电集团牵头） | 2026-12-31 | ★★★
270 |  |  | 重力储能装备 | 10kV | 超长时储能 | 研究任务包括：高速传输及高精度定位系统、专用刚性框架结构、传动机构能量反馈与电机驱动一体化全自动控制系统、模块化多升降—水平搬运系统与储能重力块固废消纳技术 | 江苏如东26MW/100MWh储能塔式重力储能示范工程（中国天楹公司） | 2025-12-31 | ★★★
271 |  |  | 熔融盐储热装备 | 6kV | 超长时储能 | 研制百兆瓦级大型熔盐储罐，开展传热模拟分析、疲劳-蠕变寿命分析、预热温度场等分析，确保高温条件下、交变循环载作用下熔盐储罐的安全运行；研究熔盐储能系统智能控制平台、能量管理平台与损伤智能感知及安全服役运维平台。 | 长时间尺度、低成本、高性能的复合场景的熔融盐储热装备及示范应用 | / | ★★★
272 |  | 电磁储能设备 | 超级电容器储能系统 | 10kV以下 | 短时高频储能 | 1、广泛材料开发；2、开发高功率、高容量超级电容器；3、10kV级联式高压直挂超级电容储能系统研制 | 超级电容储能系统辅助机组调频示范工程 | 2026-12-31 | ★★★
273 |  |  | 超导储能装置 | 10kV | 短时高频储能 | 1、降低超导材料成本；2、优化高温超导线材的工艺和性能；3、开拓新的变流器技术和控制策略；4、降低超导储能线圈交流存耗和提高储能线圈稳定性；5、研究失超保护技术 | 超导磁储能系统示范应用 | 2026-12-31 | ★★★
274 | 通用装备 | 智能传感 | 基于电鸿的量子电流传感器 | 110kV-800kV | 换流站 | 研发量子电流传感器并推广应用 | 在超高压与贵州电网示范应用 | 2025-12-31 | ★★
275 |  |  | 基于wapi的声纹监测装置 | 35kV-500kV | 发电厂、换流站、变电站 | wapi低功耗模组与传感器相结合，研发低功耗传感器产品，解决供电及安全问题 | 25年12月前南网推广使用 | 2024-12-31 | ★★ | 已完成示范应用
276 |  |  | 基于wapi的SF6气体压力传感器 | 35kV-500kV | 发电厂、换流站、变电站 | wapi低功耗模组与传感器相结合，研发低功耗传感器产品，解决供电及安全问题 | 25年12月前南网推广使用 | 2024-12-31 | ★★ | 已完成示范应用
277 |  |  | 基于wapi的避雷器泄漏电流传感器 | 35kV-500kV | 发电厂、换流站、变电站、输电线路 | wapi低功耗模组与传感器相结合，研发低功耗传感器产品，解决供电及安全问题 | 25年12月前南网推广使用 | 2024-12-31 | ★★ | 已完成示范应用
278 |  |  | 基于wapi的高频局放传感器 | 35kV-500kV | 发电厂、换流站、变电站、输电线路 | wapi低功耗模组与传感器相结合，研发低功耗传感器产品，解决供电及安全问题 | 25年12月前南网推广使用 | 2024-12-31 | ★★ | 已完成示范应用
279 |  |  | 基于wapi的超声局放传感器 | 35kV-500kV | 发电厂、换流站、变电站、输电线路 | wapi低功耗模组与传感器相结合，研发低功耗传感器产品，解决供电及安全问题 | 25年12月前南网推广使用 | 2024-12-31 | ★★ | 已完成示范应用
280 |  |  | 基于wapi的变压器夹件接地电流在线监测单元 | 35kV-500kV | 发电厂、换流站、变电站 | wapi低功耗模组与传感器相结合，研发低功耗传感器产品，解决供电及安全问题 | 25年12月前南网推广使用 | 2024-12-31 | ★★ | 已完成示范应用
281 |  |  | 基于wapi的单氢监测装置 | 35kV-500kV | 发电厂、换流站、变电站 | wapi低功耗模组与传感器相结合，研发低功耗传感器产品，解决供电及安全问题 | 25年12月前南网推广使用 | 2025-12-31 | ★★
282 |  | 智能视频监控 | 电鸿摄像机核心板 | 其他 | 变电站、换流站、火力发电厂、抽水蓄能电站、流域型水电站、智慧园区、智慧工地、智慧仓储、医疗、交通等场景。 | 设计软硬件架构，并适配电鸿物联操作系统 | 样机 | 2024-12-31 | ★★ | 已完成样机研制
283 |  |  | 基于电鸿的红外高清摄像机 | 其他 | 变电 | 设计软硬件架构，并适配电鸿物联操作系统 | 样机 | 2024-12-31 | ★★ | 已完成样机研制
284 |  |  | 基于电鸿的微视频监控一体机 | 35kV以下 | 配电站 | 设计软硬件架构，并适配电鸿物联操作系统 | 样机 | 2025-12-31 | ★★
285 |  |  | 基于电鸿的视频云节点 | 其他 | 变电站 | 设计软硬件架构，并适配电鸿物联操作系统 | 样机 | 2024-12-31 | ★★ | 已完成样机研制
286 |  | 电鸿 | 基于电鸿的变电站智能网关（ACT） | 其他 | 智能变电站 | 2024年突破核心关键技术形成样机并通过第三方测试； 2025年在南网系统内开展示范应用。 | 1、样机1套； 2、通过第三方测试。 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成样机研制
287 |  |  | 基于电鸿的厂站综合智能网关（SIG） | 其他 | 变电站、换流站、火力发电厂、抽水蓄能电站、流域型水电站 | 设计软硬件架构，并适配电鸿物联操作系统 | 1、样机1套； 2、通过第三方测试。 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成样机研制
288 |  |  | 基于电鸿的物联汇聚装置 | 其他 | 智能变电站 | 2024年突破核心关键技术形成样机并通过第三方测试； 2025年在南网系统内开展示范应用。 | 1、样机1套； 2、通过第三方测试。 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成样机研制
289 |  |  | 基于电鸿的生产数据单向采集装置（EMU） | 其他 | 智能变电站 | 2024年突破核心关键技术形成样机并通过第三方测试； 2025年在南网系统内开展示范应用。 | 1、样机1套； 2、通过第三方测试。 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成样机研制
290 |  | 大伏羲 | 伏羲Pro系列高性能主控芯片及模组 | 其他 | 应用于变电站继电保护、自动化、在线监测、新能源、边缘网关等各类终端设备。 | 设计芯片模组软硬件架构，并适配电鸿物联操作系统 | 基于伏羲Pro高性能主控芯片的模组 | 2025-12-31 | ★★★
291 |  |  | 伏羲系列主控芯片及模组 | 其他 | 应用于配电网各类终端设备。 | 2024年在南网范围规模应用； 2025年在南网系统内外实现推广应用 | 在南网系统推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
292 |  | 核心板 | 基于电鸿配电智能终端系列核心板 | 其他 | 城市电网/分布式能源接入等 | 增加产品类别，实现高中低配方案，适应更多的应用场景 | 万台规模推广应用 | 2026-12-31 | ★★
293 |  | 通信模组 | 基于电鸿WAPI通信模组 | 其他 | 发电厂、换流站、变电站、输电线路、台区 | 针对关键点技术研发实现突破 | 样机 | 2024-12-31 | ★★ | 已完成样机研制
294 |  |  | 基于电鸿5G通信模组 | 其他 | 发电厂、换流站、变电站、输电线路、台区 | 针对关键点技术研发实现突破 | 样机 | 2029-12-31 | ★★
295 |  |  | 基于电鸿4G通信模组 | 其他 | 发电厂、换流站、变电站、输电线路、台区 | 针对关键点技术研发实现突破 | 样机 | 2029-12-31 | ★★
296 |  |  | 基于电鸿蓝牙通信模组 | 10kV及以下 | 配电房/台区 | 针对关键点技术研发实现突破 | 样机 | 2024-12-31 | ★★ | 已完成样机研制
297 |  |  | 基于电鸿TPUNB通信模组 | 10kV及以下 | 配电房/台区 | 针对关键点技术研发实现突破 | 样机 | 2024-12-31 | ★★ | 已完成样机研制
298 |  |  | 基于电鸿星闪通信模组 | 10kV及以下 | 配电房/台区 | 针对关键点技术研发实现突破 | 样机 | 2030-12-31 | ★★
299 |  |  | 通感算控一体化通信模块 | 其他 | 分布式能源接入、城市电网 | 针对关键点技术研发实现突破 | 样机 | 2027-12-31 | ★★
300 |  | 工器具 | 电鸿智能绝缘电阻测试仪 | 其他 | 各种高压设备绝缘电阻测试 | 1、数字化改造，增加核心板或通信模块；2、建立统一物模型与相关规约协议 | 样机 | 2025-12-31 | ★
301 |  |  | 电鸿智能红外成像仪 | 其他 | 高压设备温度红外测试 | 1、数字化改造，增加核心板或通信模块； 2、建立统一物模型与相关规约协议 | 样机 | 2024-12-31 | ★ | 已完成样机研制
302 |  |  | 电鸿智能避雷器带电测试仪 | 其他 | 避雷器阻性电流测试 | 1、数字化改造，增加核心板或通信模块；2、建立统一物模型与相关规约协议 | 样机 | 2025-12-31 | ★
303 |  |  | 电鸿智能直流电阻测试仪 | 其他 | 各种直流电阻测试 | 1、数字化改造，增加核心板或通信模块； 2、建立统一物模型与相关规约协议 | 样机 | 2025-12-31 | ★
304 |  |  | 电鸿智能机械特性测试仪 | 其他 | 高压开关的机械特性测试 | 1、数字化改造，增加核心板或通信模块；2、建立统一物模型与相关规约协议 | 样机 | 2025-12-31 | ★
305 |  |  | 电鸿多合一便携巡检终端 | 其他 | 设备测温、局放检测 | 多合一集成研发，并适配电鸿操作系统，构造数据安全及装置认证，开展移动应用APP开发。 | 样机 | 2025-12-31 | ★
306 |  |  | 基于电鸿五防安全的无源智能锁 | 其他 | 配电房环网柜、配电变压器 | 适配电鸿物联操作系统，构造数据安全及装置认证，开展移动应用APP开发 | 样机 | 2025-12-31 | ★
307 |  |  | 电鸿智能接电线（棒） | 其他 | 安全作业接地全场景 | 基于传统接地线加装智能装置，接地线挂装结构适应性改造，设计软硬件架构，并适配电鸿物联操作系统。 | 样机 | 2025-12-31 | ★
308 |  |  | 电鸿智能激光除障仪 | 全电压等级 | 安全作业全场景 | 基于传统型激光除障仪，设计智能管理软硬件架构，并适配电鸿物联操作系统，开发应用APP，同时在高功率输出、产品便携性、小型化进行提升 | 样机 | 2025-12-31 | ★
309 |  |  | 电鸿智能回路电阻测试仪 | 其他 | 高压开关的接触电阻测试 | 1、数字化改造，增加核心板或通信模块； 2、建立统一物模型与相关规约协议 | 样机 | 2025-12-31 | ★
310 |  | 智能机器人 | 基于电力大模型“大瓦特”的人形机器人 | 其他 | 电力场景人机交互、变电站带电操作执行 | 提升双足机器人机械稳定性 ，提升机器人大模型的泛化性与成熟度 | 样机/示范应用/数字中国展会展示 | 2024-12-31 | ★ | 已完成样机研制
311 |  | 边缘计算一体机 | 边缘计算盒子及一体机 | 全电压等级 | 常规水电厂、抽水蓄能电站、潮汐电站、新能源场站 | 2024年完成设备研制，2025年完成挂网，试点运行，2026年起逐步推广全网。 | 完成样机研制及示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
312 |  |  | 南网云边缘云数一体机 | 全电压等级 | 地市供电局各专业应用等。 | 2024年计划开展试点验证；2025年在全网各地市推广应用。 | 边缘云数一体机，试点应用 | 2025-12-31 | ★★★
313 |  |  | 基于电鸿的数字生产边缘物联一体机 | 全电压等级 | 地市供电局/变电站/输电线路终端的边缘接入/边缘计算 | 2024年9月前，完成地市局物联边缘一体机试点部署。2025年在全网各地市推广应用。 | 边缘物联一体机，试点应用 | 2025-12-31 | ★★★
314 |  |  | 基于电鸿的边缘视频采集控制与存储主机 | 全电压等级 | 地市供电局/变电站各专业视频接入、视频流分发、视频存储等。 | 2024年计划完成试点验证；2025年在全网各地市推广应用。 | 边缘视频采集控制与存储主机，试点应用 | 2025-12-31 | ★★★
315 |  |  | 基于电鸿的量测数据分析与组态建模主机 | 全电压等级 | 全景透明化监测/停电感知/停电监控/重过载监测/电压异常监测/智能跳闸/智能巡视/AI巡视 | 2024年计划完成试点验证；2025年在全网各地市推广应用。 | 量测数据分析与组态建模主机，试点应用 | 2025-12-31 | ★★★
316 |  | 智能通信装置 | 基于电鸿的交换机设备 | 全电压等级 | 配网自动化及智能变电站系统，配网自动化及智能变电站、智慧城市、轨道交通、安防等多个领域 | 1、在现有成熟设备的基础上，加快电鸿化，实现电鸿系统统一平台统一管理 2、2024年持续全网推广。 | 电鸿化交换机设备已在贵州电网智慧园区开展应用 | 2025-12-31 | ★★★
317 |  |  | 基于电鸿的数据融合巡维网关 | 全电压等级 | 变电站、换流站、火力发电厂、抽水蓄能电站、流域型水电站等场景。 | 保障设备批量生产及调试运维，搭配生产运行支持系统、物联网平台、电鸿系统升级现有解决方案，并总结经验，形成可复制推广的业务模式。力争25年实现高电压等级厂站推广覆盖。 | 全网规模推广应用 | 2025-12-31 | ★★★
318 |  |  | 通信蓄电池远程核容装置 | 全电压等级 | 通信电池核容 | 2024年持续为南网各个省份提供设备保障和技术支持。 | 全网规模化应用 | 2025-12-31 | ★★★
319 |  | 智能视频运维管理 | 基于电鸿的智能视频运维管理一体装置 | 其他 | 配电房、变电站 | 1、设备软硬件架构研究； 2、研究电鸿OS底层软件开发适配； 3、研究视频智能运维管理能力，实现视频设备的在线监测和视频图像质量诊断； 4、视频数据加密芯片，确保视频数据信息的接入安全 | 样机 | 2025-12-31 | ★★
320 |  | 安全作业监管终端 | 基于电鸿的智能执法仪 | 其他 | 安全作业全场景 | 1、电鸿炒作系统适配； 2、人工智能视频识别算法研究； 3、2024年开展试点应用，2025年全网各地市推广应用 | 样机 | 2025-12-31 | ★★
321 |  |  | 基于电鸿的智能执法安全帽 | 其他 | 安全作业全场景 | 1、开展软硬件结构设计； 2、电鸿物联炒作系统适配； 3、人工智能视频识别算法研究； 4、与移动作业终端关联应用适配研究与应用 | 样机 | 2025-12-31 | ★★
322 |  |  | 基于电鸿的布控球 | 其他 | 安全作业全场景 | 1、电鸿炒作系统适配； 2、人工智能视频识别算法研究； 3、2024年开展试点应用，2025年全网各地市推广应用 | 样机 | 2025-12-31 | ★★
323 |  | 工器具柜 | 基于电鸿的安全工器具柜 | 其他 | 变电站、配电所、输电所 | 数字化改造，增强工器具柜核心操作领域自主可控水平 | 样机 | 2025-12-31 | ★
324 |  | 数字化装备 | 电鸿移动作业终端 | 其他 | 安全作业全场景 | 2024年计划开展试点验证； 2025年在全网各地市推广应用。 | 样机 | 2024-12-31 | ★★★ | 已完成示范应用
325 |  |  | 电鸿智慧屏一体机 | 其他 | 各级管理层办公室 | 2024年计划开展试点验证； 2025年在全网各地市推广应用。 | 样机 | 2024-12-31 | ★ | 已完成示范应用
326 |  |  | 新型电力系统新型隔离装置 | 全电压等级 | 电力监控系统生产控制大区与管理信息大区之间 | 2025年完成设备研制 | 新型电力系统新型隔离装置，试点应用 | 2025-12-31 | ★★★
327 |  |  | 新型电力系统新型纵向加密认证装置 | 全电压等级 | 电力监控系统生产控制大区与广域网的纵向联接处 | 2025年完成设备研制 | 新型电力系统新型纵向加密认证装置，试点应用 | 2025-12-31 | ★★★
328 |  |  | 自主可控人工智能边缘计算装置 | 35kV-800kV | 常规水电厂、抽水蓄能电站、潮汐电站 | 2024年完成设备研制 | 完成样机研制及示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
329 |  |  | 自主可控人工智能边缘计算装置 | 35kV以下 | 变电站、换流站、火力发电厂、抽水蓄能电站。 | 2024年完成设备研制 | 完成样机研制及示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
330 |  |  | 自主可控桌面终端 | / | / | 持续为南网各单位提供设备保障和技术支持。 | 样机，示范应用 | 2026-12-31 | ★★★
331 |  |  | 运维监测一体机产品 | / | / | 开展安运数字化质量运营平台建设，建立数字化系统的服务质量度量、评估、优化、治理体系。 | 样机，示范应用 | 2025-12-31 | ★★★
332 |  |  | 安全可靠工业交换机及二线IP通信系统 | / | / | 研发兼容性强、能承载多业务数据的二线IP通信系统及装置，发展电网电话系统改造领域智能化、数字化业务。 | 样机，示范应用 | 2026-12-31 | ★★★